## 青年教师领跑者培养工程项目
附件
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 青年教师领跑者培养工程项目
主管预算部门 |  | 天津港保税区文教局 |  | 项目实施单位 | 天津港保税区空港学校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过多种多样的培训及评比活动，为全体教师进行全方位培训，提高全校整体教学水平。 |  |  | 开展线上、线下相结合的教师培训活动，为教师成长搭建平台，拓宽教育教学视野。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 35 | 35 | 28.5425 |  | 10 | 8.1 | 81.55% | 各项活动产生的费用据实结算，实际费用低于预算费用。 改进措施：提高预算编制准确性。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 新区资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 保税区级资金 | 35 | 35 | 28.5425 |  | — | — | 81.55%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新教师参会人次覆盖率 | =100% | =100% |  | 12.5 | 12.5 | 无
|  | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥97% | =100% |  | 12.5 | 12.5 | 无
|  | 时效指标 | 培训按期完成率 | =100% | =100% |  | 12.5 | 12.5 | 无
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤35万元 | 28.54万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | “领跑者”活动社会宣传报道次数 | ≥5次 | ≥5次 |  | 15 | 15 | 无
|  | 可持续影响指标 | “领跑者”品牌持续影响时间 | =1年 | 1年 |  | 15 | 15 | 无
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨晓丽 |  | 主任助理 |  |  | 天津港保税区空港学校校务办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日